## SPRINT PLANNING
| ¡QUE BENDICION! |  |  |  | 1978572
57 3012815579
[5 empty] | EMAIL | tjuliomartinez@gmail.com
CORREO
DESARROLLANDO CON BENDICION! |  |  |  |  | GRUPO | 4
DATOS SPRINT | SPRINTS
| FECHA INICIO | FECHA FIN | SPRINT | TAREAS SPRINT | TAREAS ENTREGADAS | CUMPLIMIENTO
SPRINT 1 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | SPRINT 1 | 8 | 8 | 100%
SPRINT 2 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | SPRINT 2 | 6 | 3 | 50%
SPRINT 3 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | SPRINT 3 | 3 | 0 | 0%

## BACKLOG
ID Tarea | Titulo Tarea | Descripcion | Tipo | Prioridad | Estado | Estimacion horas | Asignado a | Observacion
SP1-G1782401 | Creacion de la empresa. | Se crea el logo y el nombre de la empresa y los datos requeridos. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 1 | Juan Gelvez | Ninguna.
SP1-G1782402 | Caso Problema. | Desarrollo de la descripcion del problema. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 3 | Julio Martinez | Correcciones y mejoras a travez del desarrollo.
SP1-G1782403+A4:K8 | Modelo Entidad-Relacion. | Desarrollo del modelo entidad relacion del problema. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 | Juan Gelvez | Correcciones y mejoras a travez del desarrollo.
SP1-G1782403+A4:K8 | Modelo Relacional. | Desarrollo del modelo relacional. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 | Juan Gelvez | Correcciones y mejoras a travez del desarrollo.
SP1-G1782404 | Normalizacion. | Desarrollo de la normalizacion del modelo relacional. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 | Julio Martinez | Correcciones y mejoras a travez del desarrollo.
SP1-G1782405 | Modelo Fisico. | Desarrollo del modelo fisico mediante Dbdiagram. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 1 | Edimerk Santos | Correcciones y mejoras a travez del desarrollo.
SP1-G1782406 | Diccionario de datos | Desarrollo del diccionario de datos del modelo fisico. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 | Edimerk Santos | Ninguna.
SP1-G1782407 | GitHub del proyecto. | Creacion del repositorio colaborativo del proyecto. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 1 | Julio Martinez | Ninguna.
SP2-G1782401 | Creacion base de datos. | Creacion de la base de datos implementada en PostgreSQL. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 1 | Julio Martinez | Correcciones y mejoras a travez del desarrollo.
SP2-G1782402 | Creacion Scripts. | Todos los scripts necesarios para el funcionamiento de la base de datos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 3 | Julio Martinez | Ninguna.
SP2-G1782403 | Pruebas SQL. | Realizacion de pruebas necesarias para verificacion de funcionamiento. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 1 | Julio Martinez | Ninguna.
SP2-G1782404 | Creacion del CRUD. | CRUD para una unica tabla dentro de la base de datos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 3 | Juan Gelvez | No realizado por falta de tiempo.
SP2-G1782405 | Front-End. | Desarrollo de la parte inicial del Front-End de la app web. | Nuevo Requerimiento | Media | Pendiente | 2 | Edimerk Santos | No realizado por falta de tiempo.
SP2-G1782406 | Back-End. | Desarrollo de la parte inicial del Back-End de la app web. | Nuevo Requerimiento | Media | Pendiente | 2 | Edimerk Santos | No realizado por falta de tiempo.
SP3-G1782404 | Creacion del CRUD. | CRUD para una unica tabla dentro de la base de datos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 3 | Julio Martinez
SP3-G1782405 | Front-End. | Desarrollo de la parte inicial del Front-End de la app web. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 2 | Juan Gelvez
SP3-G1782406 | Back-End. | Desarrollo de la parte inicial del Back-End de la app web. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 2 | Edimerk Santos
SP3-G1782407 | Documentacion adicional. | Desarrollo de la documentacion total del proyecto. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 6 | Julio Martinez

## SPRINT 1
ID Tarea | Titulo Tarea | Descripcion | Tipo | Prioridad | Estado | Estimacion horas | Asignado a | Progreso % | Fecha Entrega Programada | Fecha Entrega Real
SP1-G1782401 | Creacion de la empresa. | Se crea el logo y el nombre de la empresa y los datos requeridos. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 1 | Juan Gelvez | 100 | 2024-11-26 | 2024-11-25
SP1-G1782402 | Caso Problema. | Desarrollo de la descripcion del problema. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 3 | Julio Martinez | 100 | 2024-11-29 | 2024-11-26
SP1-G1782403+A4:K8 | Modelo Entidad-Relacion. | Desarrollo del modelo entidad relacion del problema. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 | Juan Gelvez | 100 | 2024-11-29 | 2024-11-28
SP1-G1782403+A4:K8 | Modelo Relacional. | Desarrollo del modelo relacional. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 | Juan Gelvez | 100 | 2024-11-29 | 2024-11-28
SP1-G1782404 | Normalizacion. | Desarrollo de la normalizacion del modelo relacional. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 | Julio Martinez | 100 | 2024-11-29 | 2024-11-29
SP1-G1782405 | Modelo Fisico. | Desarrollo del modelo fisico mediante Dbdiagram. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 1 | Edimerk Santos | 100 | 2024-11-29 | 2024-11-29
SP1-G1782406 | Diccionario de datos | Desarrollo del diccionario de datos del modelo fisico. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 | Edimerk Santos | 100 | 2024-11-29 | 2024-11-29
SP1-G1782407 | GitHub del proyecto. | Creacion del repositorio colaborativo del proyecto. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 1 | Julio Martinez | 100 | 2024-11-29 | 2024-11-27

## SPRINT 2
ID Tarea | Titulo Tarea | Descripcion | Tipo | Prioridad | Estado | Estimacion horas | Asignado a | Progreso % | Fecha Entrega Programada | Fecha Entrega Real
SP2-G1782401 | Creacion base de datos. | Creacion de la base de datos implementada en PostgreSQL. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 1 | Julio Martinez | 100 | 2024-12-06 | 2024-12-02
SP2-G1782402 | Creacion Scripts. | Todos los scripts necesarios para el funcionamiento de la base de datos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 3 | Julio Martinez | 100 | 2024-12-06 | 2024-11-26
SP2-G1782403 | Pruebas SQL. | Realizacion de pruebas necesarias para verificacion de funcionamiento. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 1 | Julio Martinez | 100 | 2024-12-06 | 2024-11-28
SP2-G1782404 | Creacion del CRUD. | CRUD para una unica tabla dentro de la base de datos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 3 | Juan Gelvez | 0 | 2024-12-06
SP2-G1782405 | Front-End. | Desarrollo de la parte inicial del Front-End de la app web. | Nuevo Requerimiento | Media | Pendiente | 2 | Edimerk Santos | 0 | 2024-12-06
SP2-G1782406 | Back-End. | Desarrollo de la parte inicial del Back-End de la app web. | Nuevo Requerimiento | Media | Pendiente | 2 | Edimerk Santos | 0 | 2024-12-06

## SPRINT 3
ID Tarea | Titulo Tarea | Descripcion | Tipo | Prioridad | Estado | Estimacion horas | Asignado a | Progreso % | Fecha Entrega Programada | Fecha Entrega Real
SP3-G1782404 | Creacion del CRUD. | CRUD para una unica tabla dentro de la base de datos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 2 | Juan Gelvez | 100 | 2024-12-13 | 2024-11-28
SP3-G1782405 | Front-End. | Desarrollo de la parte inicial del Front-End de la app web. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 2 | Juan Gelvez | 100 | 2024-12-13 | 2024-11-29
SP3-G1782406 | Back-End. | Desarrollo de la parte inicial del Back-End de la app web. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 4 | Edimerk Santos | 100 | 2024-12-13 | 2024-11-29
SP3-G1782407 | Documentacion adicional. | Desarrollo de la documentacion total del proyecto. | Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | 6 | Julio Martinez | 100 | 2024-12-13 | 2024-11-29

## LISTAS
Tipos | Prioridad | Estado | Asignacion
Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | Todos
Ajuste Requerimiento | Media | En progreso | Julio Martinez
Bugs | Baja | Completado | Edimerk Santos
Juan Gelvez